## Project Board
Mab Consult - Snag list for all block
Total Snag |  |  | Total Hold
326 |  |  | 234
Nun block | Location | Total Snag for buildings | Total Snag done | Total done for tilal | the condition | Completion rate
BLACK 2 | B3 | 30 | 30 | ALL DONE | مكتمل | 100%
BLACK 2 | B4 | 30 | 30 | ALL DONE | مكتمل | 100%
BLACK 2 | C4 | 28 | 28 | ALL DONE | مكتمل | 100%
BLACK 2 | C3 | 28 | 28 | ALL DONE | مكتمل | 100%
BLACK 1 | C1 | 28 | 28 | ALL DONE | مكتمل | 100%
BLACK 4 | A4 | 28 | 28 | ALL DONE | مكتمل | 100%
BLACK 4 | A6 | 26 | 14 | 14= DONE | جاري | 75%
BLACK 1 | B2 | 29 | 28 | 28= DONE | جاري | 98%
BLACK 1 | C2 | 28 | 20 | 20= DONE | جاري | 88%
BLACK 4 | C8 | 12 | 0 | NO | غير جاهز | 0%
BLACK 3 | C5 | 20 | 0 | NO | غير جاهز | 0%
BLACK 4 | A5 | 24 | 0 | NO | غير جاهز | 0%
BLACK 1 | B1 | 15 | 0 | NO | غير جاهز | 0%